## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creacion de menu | Administrador | Crear un menu | Crear un menu claro que le facilite al usuario su uso |  | Alta | En proceso
REQ002 | Ingreso de pedidos | Administrador | Ingresar datos del pedio | Agilizar el ingreso de datos del pedido |  | Alta | En proceso
REQ003 | Ingreso de cliente | Administrador | Ingresar datos del cliente | Agilizar el ingreso de datos del cliente |  | Alta | En proceso

## sprint0
SPRINT1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear un Menu | Administrador | Crear un menu de facil comprension | Facilitar el manejo del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un menu seencillo y comprensible |  |  |  | Thomas Plua |  | 0.75
REQ001-2 | Añadirle a este menu las opciones: Pedidos, Clientes y Reportes |  |  |  | Thomas Plua |  | 0.25
REQ001-3 | Crear los submenus de pedidos, cliente y reportes |  |  |  | Thomas Plua |  | 1
[6 empty] | TOTAL | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingresar datos | Administrador | Añadir los datos del pedido | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear las clases pedidos y sus métodos | [5 empty] | 0.5
REQ002-2 | Crear una funcion para el usuario que le permita añadir los datos del pedido | [5 empty] | 1.5
REQ002-3 | Validadciones necesarias | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 3
| Modificar datos | Administrador | Editar los datos | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear las clases pedidos y sus métodos | [5 empty] | 1
REQ003-2 | Crear una funcion para el usuario que le permita añadir los datos del cliente | [5 empty] | 1
REQ003-3 | Validadciones necesarias | [5 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
REQ001-2 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
REQ001-3 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
REQ002-1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.5
REQ002-2 | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5
REQ002-3 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
REQ003-1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ003-2 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
REQ003-3 | 1 |  |  |  | 0.75 | 0.25 | 1
Horas Estimadas | 8 | 6.25 | 4.5 | 3.25 | 1 | -0.25
Horas Estimadas Restantes | 8 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0