## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe un menú que muestre las opciones de pedidos, clientes y reportes. | El sistema debe tener un menú con las opciones: Pedidos, Clientes y Reportes | Para facilitar la navegación del usuario en el sistema. | Aex Gonzalez | Diseñar una interfaz clara, que sea fácil de entender para el cliente | Uriel Andrade | 0.5 | 2025-01-11 | Alta | Terminado | Prueba de manejo con el usuario | S/C | Menú principal del sistema
REQ002 | No existe un menú que puestre las opciones de ingreso, modificacion, eliminacion y registro de pedidos | El sistema debe tener un submenú de pedidos con las opciones: ingreso, eliminicacion, resgistro y modificar | Para facilitar la navegación del usuario en el sistema. | Aex Gonzalez | Diseñar una interfaz clara, que sea fácil de entender para el cliente | Uriel Andrade | 0.5 | 2025-01-11 | Alta | Terminado | Prueba de manejo con el usuario | S/C | Menú de pedidios
REQ003 | No existe un menú que puestre las opciones de ingreso, modificacion, eliminacion y registro de clientes | El sistema debe tener un submenú de clientes con las opciones: ingreso, eliminicacion, resgistro y modificar | Para facilitar la navegación del usuario en el sistema. | Aex Gonzalez | Diseñar una interfaz clara, que sea fácil de entender para el cliente | Uriel Andrade | 0.5 | 2025-01-11 | Alta | Terminado | Prueba de manejo con el usuario | S/C | Menú de clientes
REQ004 | No existe un sistema que permite ingresar los datos del pedido. | El sistema debe permitir al usuario ingresar los datos del pedido. | Para agilizar el ingreso de datos del pedido | Aex Gonzalez | Codificar el método de ingreso de datos | Thomas Plua | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Ingreso de datos válidos e inválidos | S/C | Ingreso de datos del pedido
REQ005 | No existe un sistema que permite modificar los datos del pedido. | El sistema debe permitir al usuario modificar los datos del pedido. | Para modificar los datos de un pedido ingresado | Aex Gonzalez | Codificar el método para modificar los datos | Thomas Plua | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Modificación de los datos del pedido | S/C | Modificar datos del pedido
REQ006 | No existe un sistema que permite eliminar los datos del pedido. | El sistema debe permitir al usuario eliminar los datos del pedido. | Eliminar los datos de algún pedido | Aex Gonzalez | Codificar el método de eliminación de datos | Thomas Plua | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Eliminación de los datos del pedido | S/C | Eliminar datos del pedido
REQ007 | No existe un sistema que permite registrar los datos del pedido. | El sistema debe permitir al usuario registrar los datos del pedido. | Para guardar los datos del pedido en el computador | Aex Gonzalez | Crear la ruta en la que se va almacenar los datos | Thomas Plua | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Modificación de los datos del pedido | S/C | Registro de pedido
REQ008 | No existe un sistema que permite ingresar los datos del cliente. | El sistema debe permitir al usuario ingresar los datos del ciente. | Para agilizar el ingreso de datos del cliente | Aex Gonzalez | Codificar el método de ingreso de datos | Jean Matias | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Ingreso de datos válidos e inválidos | S/C | Ingreso de datos del cliente
REQ009 | No existe un sistema que permite modificar los datos del cliente. | El sistema debe permitir al usuario modificar los datos del cliente. | Para modificar los datos de un cliente ingresado | Aex Gonzalez | Codificar el método para modificar los datos | Jean Matias | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Ingreso de datos válidos e inválidos | S/C | Modificar datos del cliente
REQ010 | No existe un sistema que permite eliminar los datos del clente. | El sistema debe permitir al usuario eliminar los datos del cliente. | Eliminar los datos de algún cliente | Aex Gonzalez | Codificar el método de eliminación de datos | Jean Matias | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Ingreso de datos válidos e inválidos | S/C | Eliminar datos del cliente
REQ011 | No existe un sistema que permite registrar los datos del cliente. | El sistema debe permitir al usuario registrar los datos del cliente. | Para guardar los datos del cliente en el computador | Aex Gonzalez | Crear la ruta en la que se va almacenar los datos | Jean Matias | 0.5 | 2025-01-12 | Media | En proceso | Ingreso de datos válidos e inválidos | S/C | Registro de cliente
REQ012 | No existe un sistema que permia mostrar los reportes de los pedidos del local | El sistema debe mostrar los reportes ingresados | Para que el usuario pueda acceder a la información de pedidos y clientes | Aex Gonzalez | Mostrar los datos registrados por el administrador | Uriel Andrade | 1 | 2025-01-12 | Media | Terminado | Mostrar los registros | S/C | Emisión de reportes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Aex Gonzalez |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 0.5 |  | Alta |  | Uriel Andrade
| QUE | El sistema debe tener un menú con las opciones: Pedidos, Clientes y Reportes |  | PARA QUE | Para facilitar la navegación del usuario en el sistema. |  | COMO | Diseñar una interfaz clara, que sea fácil de entender para el cliente
| NOMBRE HISTORIA |  | Menú principal del sistema
| PRUEBA |  | Prueba de manejo con el usuario |  |  | COMENTARIOS | S/C