## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creacion de menu | Administrador | Crear un menu | Crear un menu claro que le facilite al usuario su uso |  | Alta | En proceso
REQ002 | Ingreso de datos | Administrador | Ingresar datos del pedio | Agilisar el ingreso de datos del pedido |  | Alta | En proceso
REQ003 | Modificar datos | Administrador | Modificar los datos ingresados | Modificar los datos de un pedido ya ingresado |  | Alta | En proceso
REQ004 | [5 empty] | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear un Menu | Administrador/Usuario | Crear un menu de facil comprension | Facilitar el manejo del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un menu seencillo y comprensible |  |  |  | Thomas Plua |  | 2
REQ001-2 | Añadirle a este menu las opciones: Pedidos, Clientes y Reportes |  |  |  | Thomas Plua |  | 2
REQ001-3 | Crear los submenus de pedidos, cliente y reportes |  |  |  | Thomas Plua
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingresar datos | Administrador/Usuario | Añadir los datos del pedido | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una funcion para el usuario que le permita añadir los datos del pedido | [5 empty] | 0.5
REQ002-2 | Validadciones necesarias | [5 empty] | 0.5
| Modificar datos | Administrador/Usuario | Editar los datos | Manejar los datos ya ingresados al permitir su modificacion |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Modificar los datos anteriormente ingresados por el usuario | [5 empty] | 0.5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | 0.5 | [5 empty] | 0
REQ001-3 | 0.5 | [5 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Horas Estimadas Restantes | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0