## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO: RESTAURANTE WILLIAM'S GN°:2"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Estudiantes | Se inicia la creacion de cronograma utlizando la herramienta de excel | 2024-05-15 | Clase | 2024-08-30 | En proceso
MATRIZ DE HISTORIAS DE USUARIO
Desarrollo de Matriz de Historias de Usuario | Estudiantes | Se inicia el desarrollo de la matriz de historias de usuario | 2024-05-19 | Clase | 2024-05-19 | Terminado
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0 |  | Se inicia la corrección de la Matriz de Requisitos V2.0 | 2024-06-19 |  | 2024-06-19 | Terminado
MAPA DE PROCESOS DE 10 NVELES
Desarrollo de Mapa de procesos de 10 niveles | Estudiantes | Se inicia el desarrollo del mapa de procesos de 10 niveles | 2024-06-19 | Clase | 2024-06-28 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Estudiantes | Se plantea el objteivo del proyecto | 2024-05-20 | Clase | 2024-07-04 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo |  | Se inicia el planteamiento del trabajo utilizando un enfoque metodológico claro y bien definido.
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica el problema y se propone una solución
2.2 Justificación |  | Se justifica el porque se implementará el proyecto
3. Sistema de Objetivos |  | Se inicia la definición del sistema de objetivos utilizando una metodología estructurada.
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se formulan los objetivos especcificos para lograr el cumplimineto del objetivo General
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
Avance de perfil de proyecto V1.0 | Estudiantes | Se avanza con el perfil de proyecto, en documento compartido de word | 2024-07-22 | Clase | 2024-07-22 | Terminado
5. Marco Teórico | Estudiantes | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto | 2024-05-23 | Clase | 2024-07-23 | Terminado
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H | 2024-06-30 |  | 2024-07-11
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto | 2024-07-13 |  | 2024-07-22
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos | 2024-07-24 |  | 2024-08-11
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto | 2024-05-27 |  | 2024-08-11
8.1 Humana |  |  | 2024-05-28 |  | 2024-08-11
8.2 Tecnológica |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-08-11
8.2.1 Hardware |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-08-15
8.2.2 Software |  |  | 2024-06-02 |  | 2024-08-20
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2024-06-05 | Clase | 2024-08-25 | Terminado
Presentacion Final de Prower Point | Estudiantes | Se toma en cuenta la plantilla que la Ingeniera compartió para realizar la presentaacion final | 2024-06-05 | Clase | 2024-06-08 | En proceso
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0 | Estudiantes | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido | 2024-06-05 | Clase | 2024-06-07 | Terminado
CASOS DE USO
Diagrama de Casos de Uso V1.0 | Estudiantes | Se descarga Visual-Paradigm para poder realizar el diagrama de caso de uso general y de cada requisito | 2024-06-05 | Clase | 2024-08-08 | Terminado
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa de Proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz, Estudiantes | Se presenta caja negra de primer requisito (Evaluación por pares); Ingeniera pide que se coloque en el centro, el titulo de requisito, Nombre de los participantes, numero de grupo y se tome en cuenta el diseño del código para que sea más agradable a la vista | 2024-06-24 | Clase | 2024-06-24 | Terminado
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github | Estudiantes | Creación de repositorio, creacion de carpetas, subir archivos | 2024-06-14 | Clase | 2024-06-14 | Terminado
DESAROLLO DE REQUISITOS
Primer requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código | 2024-06-14 | Hogar | 2024-06-17 | Terminado
Segundo requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código | 2024-06-17 | Hogar | 2024-06-18
Tercer Requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código | 2024-07-23 | Hogar | 2024-07-31 | Terminado
PRUEBAS CAJA BLANCA
Validación de CB V1.0 | Paola, Camila, Jeanhela, Johanna | Desarollo de diagrama de flujo, grafo, complejidad ciclomática | 2024-06-17 | Clase | 2024-06-17 | Terminado
PRUEBAS CAJA NEGRA
Validación de CN V1.0 | Estudiantes | Desarrollo de partición de clases equivalentes, pruebas de corrida de código | 2024-06-20 | Clase | 2024-06-21 | Terminado
Validación de CN V2.0 |  |  | 2024-07-08 |  | 2024-08-10
Validación de CN V3.0 |  |  | 2024-07-11 |  | 2024-08-13
Validación de CN V4.0 |  |  | 2024-07-12 |  | 2024-08-11
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores V1.0 | Estudiantes | Completar el documento de reporte de errores, llenamos los campos en torno a los comentarios del 24-08-2024 fecha en que se realizo la evaluacion por pares del REQ001 | 2024-06-26 | Clase | 2024-08-14 | Terminado

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
SISTEMA DE PEDIDOS SABOR MANABA
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
| 2024-11-11 | N/A |  |  | NOBIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBREE | [28 empty] | ENERO
[5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
REQUISITO | TAREA |  | RESPONSABLE | ESTADO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Selección de caso |  | Andrade Uriel, Matias Jean, Plua Thomas | En proceso | bar: Semana 2 L
| Inicio de cronograma |  | Andrade Uriel, Matias Jean, Plua Thomas | Terminado | bar: Semana 3 M
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introduccion |  | Estudiantes | Terminado | bar: Semana 2 M
2.Planteamiendo del trabajo | bar: Semana 2 M
2.1. Formulación del problema | bar: Semana 2 M
2.2 Justificación | bar: Semana 2 M
3. Sistema de Objetivos | bar: Semana 2 J
| 3.1 Objetivo General |  |  |  | Semana 2 J: 0.5h
| 3.2 Objetivos Específicos |  |  |  | Semana 2 J: 0.5h
4. Alcance | bar: Semana 2 J
| 5. Marco Teórico |  | Estudiantes | Terminado | bar: Semana 2 V
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | bar: Semana 2 V
6. Ideas a defender | bar: Semana 2 S
7. Resultados esperados | bar: Semana 2 S
8. Viabilidad | bar: Semana 2 S
8.2.1 Hardware | bar: Semana 2 D
8.2.2 Software | bar: Semana 3 L
| Revisión del perfil de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz | Terminado | bar: Semana 3 M
| Correccion del perfil de proyecto V2.0 |  | Estudiantes | bar: Semana 2 V
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de Usuario V1.0 |  | Estudiantes | Terminado | bar: Semana 2 S
| Historias de Usuario V2 |  | Estudiantes | Terminado | bar: Semana 1 L
CASOS DE USO
| Diagrama de Casos de Uso V1.0 |  | Estudiantes | Terminado
DEEFENSA DE PROYECTO
| Primera Defensa de Proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz, Estudiantes | Terminado | bar: Semana 2 M
| Segunda Defensa de Proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz, Estudiantes | Terminado | bar: Semana 3 J
DESAROLLO DE REQUISITOS
REQ001 | Primer requisito |  | Andrade Uriel | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ002 | Segundo Requisito |  | Matias Jean | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ003 | Tercer requisito |  | Plua Thomas | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ004 | Cuarto requisito |  | Andrade Uriel | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ005 | Quinto requisito |  | Matias Jean | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ006 | Sexto requisito |  | Plua Thomas | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ007 | Septimo requisito |  | Andrade Uriel | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ008 | Octavo requisito |  | Matias Jean | Terminado | bar: Semana 3 M
REQ009 | Noveno requisito |  | Plua Thomas | Terminado | bar: Semana 3 M
PRUEBAS CAJA BLANCA
| Validación de CB V1 |  | Estudiantes | En proceso
PRUEBAS CAJA NEGRA
| Validación de CN V1 |  | Estudiantes | Terminado | bar: Semana 2 J