## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creacion de menu | Administrador | Crear un menu | Crear un menu claro que le facilite al usuario su uso |  | Alta | En proceso
REQ002 | Ingreso de pedidos | Administrador | Ingresar datos del pedio | Agilizar el ingreso de datos del pedido |  | Alta | En proceso
REQ003 | Ingreso de cliente | Administrador | Ingresar datos del cliente | Agilizar el ingreso de datos del cliente |  | Alta | En proceso
REQ004 | Emitir reportes | Administrador | Mostrar los reportes | Mostrar los datos ya agregados |  | Alta | En proceso
REQ005 | Elimicacion de registros | Administrador | Eliminar registros | Eliminar los datos agregados |  | Alta | En proceso
REQ006 | Modificacion de datos | Administrador | Modificar datos | Modificar los datos agregados |  | Alta | En proceso

## sprint0
SPRINT1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear un Menu | Administrador | Crear un menu de facil comprension | Facilitar el manejo del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un menu seencillo y comprensible |  |  |  | Uriel Andrade |  | 0.75
REQ001-2 | Añadirle a este menu las opciones: Pedidos, Clientes y Reportes |  |  |  | Uriel Andrade |  | 0.25
REQ001-3 | Crear los submenus de pedidos, cliente y reportes |  |  |  | Uriel Andrade |  | 1
[6 empty] | TOTAL | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingreso de datos del pedido | Administrador | Añadir los datos del pedido | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear las clases pedidos y sus métodos |  |  |  | Thomas Plua |  | 0.5
REQ002-2 | Crear una funcion para el usuario que le permita añadir los datos del pedido |  |  |  | Thomas Plua |  | 1
REQ002-3 | Validadciones necesarias |  |  |  | Thomas Plua |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL | 2
REQ003 | Ingreso de datos del cliente | Administrador | Editar los datos | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear las clases clientes y sus métodos |  |  |  | Jean Matias |  | 0.5
REQ003-2 | Crea una funcion para el usuario que le permita añadir los clientes |  |  |  | Jean Matias |  | 1
REQ003-3 | Validadciones necesarias |  |  |  | Jean Matias |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL | 2
REQ004 | Emisión de reportes | Administrador | Editar los datos | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear las clases reportes y sus métodos |  |  |  | Uriel Andrade |  | 0.5
REQ004-2 | Crea una funcion para el usuario que le permita vizualizar los datos ya ingresados |  |  |  | Uriel Andrade |  | 1
REQ004-3 | Validadciones necesarias |  |  |  | Uriel Andrade |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL | 2
REQ005 | Eliminación de registros | Administrador | Editar los datos | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear el metodo para eliminar registros |  |  |  | Jean Matias |  | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
REQ006 | Modificar datos | Administrador | Editar los datos | Agilizar el metodo en el que el usuario ingresa los datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear el metodo para modificar registros |  |  |  | Thomas Plua |  | 1
[6 empty] | TOTAL | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.5
REQ001-2 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
REQ001-3 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
REQ002-1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.5
REQ002-2 | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5
REQ002-3 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
REQ003-1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
REQ003-2 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
REQ003-3 | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
REQ004-1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
REQ004-2 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
REQ004-3 | 0.5 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
REQ005-1 | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
REQ006-1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Horas Estimadas | 11 | 7.75 | 5.75 | 4 | 2 | 0.75
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0